## Hoja 1
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS | Estatus: | Realizado | Sin realizar
| Fecha | Estimado | Real | Diferencia | Comentarios
Primera entrevista socio formador | 2019-01-18 | 1 hr | 40 min | 20 min
Reunion Starbucks | 2019-01-19 | 2 hrs | 3 hrs | 1 hr
Presentación socio formador |  | 1 hr | 30 min | 30 min
Reunion de equipo |  | 2 hrs | 1 hr 30 min | 30 min
Segunda presentación socio formador |  | 1 hr 30 | 1 hr | 30 min
Junta semanal equipo |  | 1 hr 30 | 50 min | 40 min
Junta con socio formador | 2019-02-01
Segunda entrega | 2019-02-01