## Hoja 1
Propuesta de Interfaz
|  |  |  | % de cambio |  | Casos de Uso
| No. | Funcionalidad | Prioridad | Estabilidad |  | No. Ordenado | Funcionalidad | Prioridad | Estabilidad | Dificultad | Riesgo |  | ID Caso Uso | Nombre Caso Uso | Avance
| 1 | Inicio de Sesión | 3 | 80% |  | 1 | Crear Servicio | 3 | Mesio | 3 | 3
| 2 | Terminar Sesión | 3 | 80% |  | 2 | Registrar tipo de servicio | 3 | Medio | 3 | 3
| 3 | Registrar Paciente | 4 | 100% |  | 3 | Registrar Servicio de Portería | 5 | Medio | 5 | 5 | Samuel | 13 | Registro de Paciente | 1
| 4 | Crear Servicio | 5 | 100% |  | 4 | Registrar Despensa Portería | 5 | Medio | 5 | 5 |  | 5 | Registro de Dispensario | 1
| 5 | Regisrtar tipo de servicio | 5 | 100% |  | 5 | Registrar Servicio Dispensario | 5 | Alta | 5 | 5 | Paco |  | Registro de Asistencia | 1
| 6 | Marcar error de registro | 3 | 60% |  | 6 | Registrar Visita | 5 | Alto | 5 | 5 | Juan Jo |  |  | 1
| 7 | Registrar Servicio de Portería | 5 | 80% |  | 7 | Generar reporte de servicios | 5 | Baja | 4 | 5 | Juan Jo
******* | 8 | Registrar Despensa Portería | 5 | 80% |  | 8 | Registrar donante | 3 | Media | 4 | 4
| 9 | Registrar Servicio Dispensario | 5 | 80% |  | 9 | Registrar voluntario | 4 | Alto | 4 | 4 | Tony
| 10 | Consultar información paciente | 4 | 100% |  | 10 | Generar reporte de voluntarios | 4 | Baja | 4 | 5 | Samuel
| 11 | Modifciar Registro (Administrador) | 4 | 100% |  | 11 | Generar reporte de donantes | 5 | Baja | 4 | 5 | Tony
| 12 | Registrar Visita | 5 | 100% |  | 12 | Generar Reporte General (Anual y mensual) | 5 | Baja | 4 | 5 | Paco
| 13 | Modificar Registro Visita | 3 | 80% |  | 13 | Registrar Paciente | 4 | Alto | 4 | 5 | Tony
| 14 | Consultar registros de dispensario | 4 | 100% |  | 14 | Consultar información paciente | 3 | Alto | 3 | 3
| 15 | Consulta registros de portería | 4 | 100% |  | 15 | Modifciar Registro (Administrador) | 3 | Alto | 3 | 2
| 16 | Crear cuenta (departamento) | 3 | 80% |  | 16 | Consultar registros de dispensario | 3 | Alto | 3 | 3
| 17 | Modificar cuenta | 3 | 80% |  | 17 | Consulta registros de portería | 3 | Alto | 3 | 3
| 18 | Generar reporte de servicios | 5 | 100% |  | 18 | Consultar reportes generados | 3 | Alto | 3 | 3
| 19 | Imprimir reporte | 3 | 100% |  | 19 | Consultar cuentas | 4 | Alto | 3 | 3 | Paco
[6 empty] | 20 | Borrar Registros (Informacion) | 4 | Alto | 3 | 3 | Samuel
| 20 | Consultar reportes generados | 4 | 100% |  | 21 | Inicio de Sesión | 3 | Medio | 4 | 1
| 21 | Consultar cuentas | 4 | 100% |  | 22 | Terminar Sesión | 3 | Medio | 4 | 1
| 22 | Crear nuevo servicio | 3 | 60% |  | 23 | Marcar error de registro | 3 | Medio | 2 | 1
| 23 | Registrar donante | 5 | 100% |  | 24 | Modificar Registro Visita | 3 | Medio | 2 | 1
| 24 | Modificar donante | 3 | 80% |  | 25 | Crear cuenta (departamento) | 5 | Medio | 3 | 2 | Tony
| 25 | Consultar donantes | 3 | 100% |  | 26 | Modificar cuenta | 5 | Medio | 3 | 3 | Juan Jo
| 26 | Registrar voluntario | 5 | 100% |  | 27 | Imprimir reporte | 3 | Alto | 3 | 5
| 28 | Consultar voluntarios | 3 | 100% |  | 28 | Modificar donante | 3 | Medio | 3 | 2
| 29 | Modificar actividad de voluntario | 2 | 60% |  | 29 | Consultar donantes | 3 | Alto | 3 | 3
| 30 | Generar reporte de voluntarios | 5 | 100% |  | 30 | Modificar voluntario | 3 | Medio | 4 | 2
| 31 | Generar reporte de donantes | 5 | 100% |  | 31 | Consultar voluntarios | 3 | Alto | 3 | 3
| 32 | Generar Reporte General (Anual y mensual) | 5 | 100% |  | 32 | Modificar actividad de voluntario | 2 | Baja | 2 | 2
[6 empty] | 33 | Consultar Registros de Asistencia | 3 | Alto | 3 | 3
reporte de asistencia?
Notas:
Llaves foranes, llaves primaria y check de datos
Inicio de Sesión
Terminar Sesión
Registrar Paciente
Crear Servicio
Regisrtar tipo de servicio
Registrar Servicio de Portería
Crear Tipo de Servicio
Modificar Registro Portería
Registrar Despensa Portería
Registrar Dispensario
Modificar Registro Dispensario
Registrar Paciente
Consultar información paciente
Registrar Visita
Modificar Registro Visita
Consultar registros de dispensario
Consulta registros de portería
Crear cuenta (departamento)
Modificar cuenta
Generar reporte de servicios
Imprimir reporte
Consultar reportes generados
Consultar cuentas
Crear nuevo servicio
Registrar donante
Modificar donante
Consultar donantes
Registrar voluntario
Modificar voluntario
Consultar voluntarios
Generar reporte de voluntarios
Generar reporte de donantes