## Versión 2
[7 empty] | Validado | Diseñado (Caso de uso) | Pruebas diseñadas | Codificación iniciada | Pasó todas las pruebas | Terminado | Aceptado
Requisito ID | Nombre | Responsable | Prioridad | Dificultad | Riesgo | Estabilidad | Progreso | [6 empty] | Comentarios
1 | Registrar servicio por departamento | Sam | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Faltan pruebas
2 | Registrar enfermedad | Juanjo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Consultar enfermedades | Juanjo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Registrar paciente | Sam | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Faltan pruebas
5 | Modificar paciente | Sam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Faltan pruebas
6 | Consultar pacientes | Juanjo | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Consultar voluntarios | Tony | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Falta definir como implementar el estilo para poder imprimirse pero despliega la información necesaria
8 | Generar reporte local | Paco | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Faltan pruebas
9 | Generar reporte monte de piedad | Paco | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Modificar registro | Paco | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Caso de Uso mejora en los nombres
11 | Consultar registros por departamento | Paco | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
12 | Iniciar sesion | Juanjo | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
13 | Cerrar sesion | Juanjo | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
14 | Consultar cuentas | Tony | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se muestra la forma
15 | Modificar contraseña de cuentas | Tony | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
16 | Registrar voluntario | Tony | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Modificar voluntario | Tony | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Borrar registro | Paco | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cambia el password registrado en la BD
19 | Generar reporte de voluntarios JAP | Paco y Tony | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Consultar voluntarios para registro | Juanjo | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Crear tipo de servicio | Sam | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | TOTAL: | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19
[6 empty] | PORCENTAJE: | 100 | 105 | 105 | 105 | 100 | 95 | 95
Resumen por estatus actual de los requisitos:
Validado | 0
Caso de uso diseñado | 0
Pruebas diseñadas | 0
Codificacion iniciada | 1
Pasó pruebas | 1
Terminado | 0
Aceptado | 19
TOTAL: | 21

## Versión 1
Requisito ID | Nombre | Responsable | Prioridad | Dificultad | Riesgo | Estabilidad | Progreso | Comentarios
1 | Crear Servicio | Juanjo | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Registrar enfermedad | Sam | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Registrar Servicio de Portería | Sam | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Faltan pruebas
4 | Registrar Servicio de Asistencia | Sam | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Faltan pruebas
5 | Registrar Servicio Dispensario | Sam | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Faltan pruebas
6 | Generar reporte local | Paco | 2 | 2 | 1 | 5 |  | Falta empezar la codificación de los campos necesario
7 | Registrar voluntario | Tony | 2 | 2 | 2 | 1 |  | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
8 | Generar reporte de voluntarios | Juanjo | 2 | 2 | 1 | 5
9 | Generar Reporte General (Anual y mensual) | Paco | 1 | 2 | 1 | 5 |  | Falta definir como implementar el estilo para poder imprimirse pero despliega la información necesaria
10 | Registrar Paciente | Sam | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Faltan pruebas
11 | Consultar información paciente | Sam | 3 | 3 | 3 | 1
12 | Modifciar Registro (Administrador) | Paco | 2 | 2 | 1 | 3 |  | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
13 | Consultar registros de dispensario | Paco | 3 | 3 | 3 | 1 |  | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
14 | Consulta registros de portería | Paco | 3 | 3 | 3 | 1 |  | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
15 | Consultar Registros de Asistencia | Paco | 3 | 3 | 3 | 1 |  | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
16 | Consultar contraseñas de cuentas | Tony | 2 | 3 | 3 | 1 |  | Se muestra la forma
17 | Borrar Registros (Informacion) | Tony | 2 | 3 | 3 | 1 |  | Caso de Uso terminado falta aceptarlo
18 | Inicio de Sesión | Juanjo | 3 | 2 | 5 | 3
19 | Terminar Sesión | Juanjo | 3 | 2 | 5 | 3
20 | Modificar contraseñas de cuenta | Tony | 1 | 3 | 3 | 3 |  | Se cambia el password registrado en la BD
21 | Imprimir reporte | Juanjo | 3 | 3 | 1 | 1
22 | Modificar voluntario | Tony | 3 | 2 | 4 | 3 |  | Se pueden cambiar todos los datos de un voluntario
23 | Consultar voluntarios | Tony | 3 | 3 | 3 | 1 |  | Se muestra una tabla en un html
24 | Consultar reportes generados | Juanjo | 2 | 3 | 3 | 1
Registrar tipo de servicio?
Requisitos | 6
terminados:
| Porcentaje de avance del proyecto (Requisitos terminados): |  |  |  | 25 | %
Requisitos | 10
programados: | Porcentaje de avance del proyecto (Requisitos programados): |  |  |  | 41.6667 | %
Requisitos | 5
validados: | Porcentaje de avance del proyecto (Requisitos validados): |  |  |  | 20.8333 | %