## Hoja 1
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS | Estatus: | Realizado | Sin realizar
Estudiantes | JuanJosé Olivera, Samuel Ivan, Francisco Castillo, Antonio Vázquez
Proyecto | Aplicación web con base de datos
| Fecha | Estimado | Real | Diferencia | Comentarios
Primera entrevista socio formador | 2019-01-18 | 1 hr | 40 min | 20 min | Se presentó el proyecto al socio formador
Reunion Starbucks | 2019-01-19 | 2 hrs | 3 hrs | 1 hr | Hicimos una presentación de las posibles soluciones a las madres
Presentación socio formador | 2019-01-20 | 1 hr | 30 min | 30 min | Le presentamos a los interesados en el sistema una solución
Reunion de equipo | 2019-01-20 | 2 hrs | 1 hr 30 min | 30 min | Junta para analizar los resultados obtenidos de la entrevista y definir prioridades.
Segunda presentación socio formador | 2019-01-26 | 1 hr 30 | 1 hr | 30 min | Revisamos primera entrega, nos juntamos con el socio formador
Junta semanal equipo | 2019-01-27 | 1 hr 30 | 50 min | 40 min | Asistimos Juan José y Antonio Vázquez a ver en que consiste todo el proceso administrativo y financiero de donadores y servicios.
Junta con socio formador | 2019-02-03 | 2 hr | 1 hr 30 min | 30 min | Se obtuvieron los requisitos de información
Junta con socio formador | 2019-02-10 | 2 hr | 2 hr 30 min | 30 min | Validación requisitos funcionales
Reunion de equipo | 2019-02-17 | 1 hr | 1 hr | 0 | Creación de los prototipos (interfaces)
Junta con socio formador | 2019-02-17 | 2 hr | 1 hr | 1 hr | Validación de propuestas de interfaz
Junta en equipo | 2019-02-21 | 4 hr | 4 hr | 0 | Pasamos los prototipos a html
Junta con socio formador | 2019-03-03 | 1 hr 30 min | 1 hr 30 min | 0 | Junta con el socio formador para obtener información para las tablas de la base de datos.
Junta con socio formador | 2019-03-10 | 2 hr | 2hr | 0 | Junta con socio formador para provar la usabilidad de las interfaces en computadoras.
Junta en equipo | 2019-03-12 | 3 hr | 3 hr | 0 | Junta en equipo para establecer las convenciones de los archivos y dentro de la base de datos.
Junta con socio formador | 2019-03-24 | 2 hr | 1 hr 30 min | 390 min | Junta con socio formador para provar las correcciones de usabilidad de las interfaces en computadoras
Junta con socio formador | 2019-03-31 |  |  |  | Junta con socio formador para aprovar la propuesta de ambiente de producción.
Junta con socio formador | 2019-04-07 |  |  |  | Junta con socio formador para continuar las pruebas de usabilidad
Junta en equipo | 2019-04-06 |  |  |  | Junta en equipo
Junta con socio formador | 2019-04-14 |  |  |  | Junta con socio formador
Junta con socio formador | 2019-04-21 |  |  |  | Junta con socio formador
Junta con socio formador | 2019-04-28 |  |  |  | Junta con socio formador
Junta con socio formador | 2019-04-21 |  |  |  | Junta con socio formador
Junta con socio formador | 2019-04-28 |  |  |  | Junta con socio formador
Junta con socio formador | 2019-05-05 |  |  |  | Junta con socio formador